Práctica 2. Dependencias entre tareas y Camino crítico
Abrir el fichero de la práctica tutorial-practica-2.mpp y realizar las siguientes modificaciones
sobre el proyecto:
Eliminar tareas repetitivas del proyecto (incluyendo sus sub-tareas)
Planificación con las tareas repetitivas.

Planificación sin las tareas repetitivas.

Vinculación de Tareas
• Vincular todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo.

Para hacer la vinculación, seleccionamos las tareas y damos al siguiente botón.

Obteniendo los siguientes cambios en el diagrama de Gantt.

• Desvincular la tarea de resumen 7, “Carta de Notificación” de la tarea de resumen 14, “Detalles de la Reunión” (seleccionar únicamente las dos tareas de resumen, no las sub-tareas) o Nota: la tarea 20 debería mantenerse vinculada con la 14.

• Vincular la tarea de resumen 2, “Planificación Preliminar”, con la tarea de resumen 14, “Detalles de la Reunión”. o Nota: realizar la vinculación en ese orden.

Dependencias entre tareas
• Cambiar la dependencia entre la tarea 8, “Ordenar Lista de Envío” y la tarea 9, “Preparar Carta” a «Comienzo-Comienzo»
Seleccionamos la tarea deseada. > Clic derecho > Información

Seleccionamos la ventana Predecesoras > Tipo > Comienzo a comienzo (CC) > Aceptar

Veremos los siguientes cambios en el diagrama y en la casilla de la tarea.

• Cambiar la dependencia entre la tarea 16, “Preparar Salas de Reunión del Comité”, y la tarea 17, “Preparar equipamiento necesario”, a «Fin-Fin»
Antes del cambio tenemos:

Para realizar el cambio de tareas predecesoras, realizamos la misma secuencia de pasos que el punto anterior, pero esta vez seleccionamos ‘Fin-Fin (FF)’, como se ve a continuación.

Tendríamos el siguiente resultado.

• Especificar un tiempo de adelanto de 0,5 días en la dependencia entre la tarea 4, “Reservar Centro de Conferencias” y la tarea 5, “Buscar Conferenciante”.

Veremos el cambio en la casilla de -0,5días

• Especificar un tiempo de retraso de 2 días entre la tarea de resumen 14, “Detalles de la reunión” y la tarea 20, “Celebración de la reunión”.

Se realizarán los siguientes cambios en la tabla y sobre el diagrama de Gantt.

Mostrar el camino crítico

Tras activar la casilla de ‘Tareas Criticas’, nos pintará el diagrama con color rojo para dichas actividades.

5. Mostrar escala de tiempo
• Mostrar la vista de escala de tiempo junto a la vista de diagrama de Gantt (apiladas verticalmente).

• Añadir a la barra existente todas las tareas que sean hitos.

Hitos = 0 días

• Crear otra barra y añadirle todas las tareas que no sean hitos ni resúmenes.