## Hoja1
Tarea | Recurso
Proyecto Taco Gos | Equipo de Gestión de Proyectos
Plan de Negocio de Taco Gos | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Reunión con cliente | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Realización del plan de negocio | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Acuerdos de Colaboración | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Acuerdo con OpenAI | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Acuerdo con Amazon | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Acuerdo con Mercadona | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Acuerdo con UCLM | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Firmas de acuerdos | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas
Implementación de Tecnología Avanzada | Equipo de desarrollo
Realización del informe | Equipo de desarrollo
Programas de Prácticas y Desarrollo Educativo | Equipo de Recursos Humanos
Realizar Documentación | Equipo de Recursos Humanos
Informe de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa | Equipo de Recursos Humanos
Evaluación de impacto ambiental y social | Equipo de Recursos Humanos
Finalización de informe de Sostenibilidad | Equipo de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) | Equipo de desarrollo
Diseño de requisitos del CRM | Equipo de desarrollo
Diseño de los módulos del CRM | Equipo de desarrollo
Desarrollo del CRM | Equipo de desarrollo
Despliegue del CRM | Equipo de despliegue
Implementación del CRM | Equipo de despliegue
Creación de una plataforma de comercio electrónico | Equipo de desarrollo
Diseño de requisitos de la plataforma | Equipo de desarrollo
Diseño de los módulos de la plataforma | Equipo de desarrollo
Desarrollo de la plataforma | Equipo de desarrollo
Despliegue de la plataforma | Equipo de despliegue
Implementación de la plataforma | Equipo de despliegue
Sistema de gestión de proveedores | Equipo de desarrollo
Diseño de requisitos del sistema | Equipo de desarrollo
Diseño de los módulos del sistema | Equipo de desarrollo
Desarrollo del sistema | Equipo de desarrollo
Despliegue del sistema | Equipo de despliegue
Implementación del sistema | Equipo de despliegue
Análisis de datos por IA | Analistas de datos
Desarrollo de la IA | Analistas de datos
Informe de Resultados y Evaluación del Proyecto | Equipo de Gestión de Proyectos
Realización de informe final | Equipo de Gestión de Proyectos

## Hoja2
Tarea | Fecha de Comienzo Previsto | Fecha de Comienzo Real | Costo Variable (€) | Costo Previsto (€)
Proyecto Taco Gos | 2024-04-08 | 2024-04-08
Plan de Negocio de Taco Gos | 2024-04-08 | 2024-04-08
Reunion con cliente | 2024-04-11 | 2024-04-11
Realización del plan de negocio | 2024-04-15 | 2024-04-15
Acuerdos de Colaboracion | 2024-04-18 | 2024-04-18
Acuerdo con OpenAI | 2024-04-22 | 2024-04-22
Acuerdo con Amazon | 2024-05-01 | 2024-05-01
Acuerdo con Mercadona | 2024-05-10 | 2024-05-10
Acuerdo con UCLM | 2024-05-11 | 2024-05-11
Firmas de acuerdos | 2024-05-12 | 2024-05-12
Implementación de Tecnología Avanzada | 2024-05-15 | 2024-05-15
Realizacion del informe | 2024-05-20 | 2024-05-20
Programas de Prácticas y Desarrollo Educativo | 2024-05-21 | 2024-05-21
Realizar Documentacion | 2024-05-23 | 2024-05-23
Informe de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa | 2024-05-25 | 2024-05-25
Evaluación de impacto ambiental y social | 2024-05-26 | 2024-05-26
Finalizacion de informe de Sostenibilidad | 2024-05-27 | 2024-05-27
Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) | 2024-05-30 | 2024-05-30
Diseño de requisitos del CRM | 2024-06-02 | 2024-06-02
Diseño de los modulos del CRM | 2024-06-05 | 2024-06-05
Desarrollo del CRM | 2024-06-10 | 2024-06-10
Despliegue del CRM | 2024-06-15 | 2024-06-15
Implementacion del CRM | 2024-06-22 | 2024-06-22
Creación de una plataforma de comercio electrónico | 2024-06-30 | 2024-06-30
Diseño de requisitos de la plataforma | 2024-07-01 | 2024-07-01
Diseño de los modulos de la plataforma | 2024-07-03 | 2024-07-03
Desarrollo de la plataforma | 2024-07-05 | 2024-07-05
Despliegue de la plataforma | 2024-07-08 | 2024-07-08
Implementacion de la plataforma | 2024-07-14 | 2024-07-14
Sistema de gestión de proveedores | 2024-07-20 | 2024-07-20
Diseño de requisitos del sistema | 2024-07-23 | 2024-07-23
Diseño de los modulos del sistema | 2024-07-27 | 2024-07-27
Desarrollo del sistema | 2024-08-03 | 2024-08-03
Despliegue del sistema | 2024-08-10 | 2024-08-10
Implementacion del sistema | 2024-08-31 | 2024-08-31
Análisis de datos por IA | 2024-09-10 | 2024-09-10
Desarrollo de la IA | 2024-09-17 | 2024-09-17
Informe de Resultados y Evaluación del Proyecto | 2024-09-25 | 2024-09-25
Realizacion de informe final | 2024-10-02 | 2024-10-02

## Hoja3
Tarea | Duración (días) | Recurso | Costo Fijo | Costo Previsto
Proyecto Taco Gos | 1095 | Equipo de Gestión de Proyectos | 65070 | 97605
Plan de Negocio de Taco Gos | 9 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 585 | 877.5
Reunion con cliente | 1960-03-01 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 18 | 27
Realización del plan de negocio | 9 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 290 | 435
Acuerdos de Colaboracion | 175 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 11475 | 17160
Acuerdo con OpenAI | 13 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 290 | 435
Acuerdo con Amazon | 35 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 910 | 1365
Acuerdo con Mercadona | 9 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 585 | 877.5
Acuerdo con UCLM | 4 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 260 | 390
Firmas de acuerdos | 4 | Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas | 260 | 390
Implementación de Tecnología Avanzada | 408 | Equipo de Desarrollo | 16320 | 24480
Realizacion del informe | 3 | Equipo de Gestión de Proyectos | 180 | 270
Programas de Prácticas y Desarrollo Educativo | 27 | Equipo de Recursos Humanos | 6975 | 10462.5
Realizar Documentacion | 6 | Equipo de Recursos Humanos | 1320 | 1980
Informe de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa | 6 | Equipo de Recursos Humanos | 1320 | 1980
Evaluación de impacto ambiental y social | 3 | Equipo de Recursos Humanos | 660 | 990
Finalizacion de informe de Sostenibilidad | 3 | Equipo de Recursos Humanos | 660 | 990
Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) | 246 | Equipo de Desarrollo | 9840 | 14760
Diseño de requisitos del CRM | 9 | Equipo de Desarrollo | 360 | 540
Diseño de los modulos del CRM | 9 | Equipo de Desarrollo | 360 | 540
Desarrollo del CRM | 15 | Equipo de Desarrollo | 600 | 900
Despliegue del CRM | 15 | Equipo de Desarrollo | 600 | 900
Implementacion del CRM | 21 | Equipo de Desarrollo | 840 | 1260
Creación de una plataforma de comercio electrónico | 54 | Equipo de Desarrollo | 2160 | 3240
Diseño de requisitos de la plataforma | 3 | Equipo de Desarrollo | 120 | 180
Diseño de los modulos de la plataforma | 6 | Equipo de Desarrollo | 240 | 360
Desarrollo de la plataforma | 6 | Equipo de Desarrollo | 240 | 360
Despliegue de la plataforma | 9 | Equipo de Desarrollo | 360 | 540
Implementacion de la plataforma | 18 | Equipo de Desarrollo | 720 | 1080
Sistema de gestión de proveedores | 294 | Equipo de Desarrollo | 11760 | 17640
Diseño de requisitos del sistema | 9 | Equipo de Desarrollo | 360 | 540
Diseño de los modulos del sistema | 12 | Equipo de Desarrollo | 480 | 720
Desarrollo del sistema | 21 | Equipo de Desarrollo | 840 | 1260
Despliegue del sistema | 21 | Equipo de Desarrollo | 840 | 1260
Implementacion del sistema | 63 | Equipo de Desarrollo | 2520 | 3780
Análisis de datos por IA | 21 | Analistas de datos | 5250 | 7875
Desarrollo de la IA | 21 | Analistas de datos | 5250 | 7875
Informe de Resultados y Evaluación del Proyecto | 24 | Equipo de Gestión de Proyectos | 1440 | 2160
Realizacion de informe final | 24 | Equipo de Gestión de Proyectos | 1440 | 2160

## Hoja5
Aquí tienes las fechas actualizadas en formato de tabla Excel:
¦ Tarea ¦ Equipo ¦ Duración (días) ¦ Costo (€) ¦ Comienzo Previsto ¦ Fecha de Comienzo Real ¦ Fecha de Finalización Prevista ¦ Fecha de Finalización Real ¦
¦-----------------------------------------------------------¦--------------------------------------------¦------------------¦-----------¦-------------------¦-------------------------¦--------------------------------¦----------------------------¦
¦ Proyecto Taco Gos ¦ Equipo de Gestión de Proyectos;Analistas de datos;Equipo de desarrollo;Equipo de despliegue;Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas;Equipo de Recursos Humanos ¦ 546,63 ¦ 65.070,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 04/06/2026 ¦ 04/06/2026 ¦
¦ Plan de Negocio de Taco Gos ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 11,5 ¦ 585,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 23/04/2024 ¦ 23/04/2024 ¦
¦ Reunion con cliente ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 0,125 ¦ 18,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦
¦ Realización del plan de negocio ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 9 ¦ 290,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 23/04/2024 ¦ 23/04/2024 ¦
¦ Acuerdos de Colaboracion ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 51,63 ¦ 11.475,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦
¦ Acuerdo con OpenAI ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 13 ¦ 290,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 02/05/2024 ¦ 02/05/2024 ¦
¦ Acuerdo con Amazon ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 35 ¦ 910,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 11/06/2024 ¦ 11/06/2024 ¦
¦ Acuerdo con Mercadona ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 9 ¦ 585,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 20/06/2024 ¦ 20/06/2024 ¦
¦ Acuerdo con UCLM ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 4 ¦ 260,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 25/06/2024 ¦ 25/06/2024 ¦
¦ Firmas de acuerdos ¦ Equipo de Negocios y Relaciones Corporativas ¦ 4 ¦ 260,00 ¦ 03/06/2024 ¦ 03/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦
¦ Implementación de Tecnología Avanzada ¦ Equipo de desarrollo[70%];Equipo de Gestión de Proyectos ¦ 3 ¦ 16.320,00 ¦ 28/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦ 03/07/2024 ¦ 03/07/2024 ¦
¦ Realizacion del informe ¦ Equipo de Gestión de Proyectos ¦ 3 ¦ 180,00 ¦ 28/06/2024 ¦ 28/06/2024 ¦ 03/07/2024 ¦ 03/07/2024 ¦
¦ Programas de Prácticas y Desarrollo Educativo ¦ Equipo de Recursos Humanos ¦ 6 ¦ 6.975,00 ¦ 03/07/2024 ¦ 03/07/2024 ¦ 11/07/2024 ¦ 11/07/2024 ¦
¦ Realizar Documentacion ¦ Equipo de Recursos Humanos ¦ 6 ¦ 1.320,00 ¦ 03/07/2024 ¦ 03/07/2024 ¦ 11/07/2024 ¦ 11/
07/2024 ¦
¦ Informe de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa ¦ Equipo de Recursos Humanos ¦ 6 ¦ 1.320,00 ¦ 11/07/2024 ¦ 11/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦
¦ Evaluación de impacto ambiental y social ¦ Equipo de Recursos Humanos ¦ 3 ¦ 660,00 ¦ 11/07/2024 ¦ 11/07/2024 ¦ 16/07/2024 ¦ 16/07/2024 ¦
¦ Finalizacion de informe de Sostenibilidad ¦ Equipo de Recursos Humanos ¦ 3 ¦ 660,00 ¦ 17/07/2024 ¦ 17/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦
¦ Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 66,5 ¦ 9.840,00 ¦ 22/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦ 24/10/2024 ¦ 24/10/2024 ¦
¦ Diseño de requisitos del CRM ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 9 ¦ 360,00 ¦ 22/07/2024 ¦ 22/07/2024 ¦ 02/08/2024 ¦ 02/08/2024 ¦
¦ Diseño de los modulos del CRM ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 9 ¦ 360,00 ¦ 02/08/2024 ¦ 02/08/2024 ¦ 15/08/2024 ¦ 15/08/2024 ¦
¦ Desarrollo del CRM ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 15 ¦ 600,00 ¦ 15/08/2024 ¦ 15/08/2024 ¦ 05/09/2024 ¦ 05/09/2024 ¦
¦ Despliegue del CRM ¦ Equipo de despliegue ¦ 15 ¦ 600,00 ¦ 05/09/2024 ¦ 05/09/2024 ¦ 25/09/2024 ¦ 25/09/2024 ¦
¦ Implementacion del CRM ¦ Equipo de despliegue ¦ 21 ¦ 840,00 ¦ 25/09/2024 ¦ 25/09/2024 ¦ 24/10/2024 ¦ 24/10/2024 ¦
¦ Creación de una plataforma de comercio electrónico ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 242,63 ¦ 2.160,00 ¦ 24/10/2024 ¦ 24/10/2024 ¦ 09/10/2025 ¦ 09/10/2025 ¦
¦ Diseño de requisitos de la plataforma ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 3 ¦ 120,00 ¦ 24/10/2024 ¦ 24/10/2024 ¦ 29/10/2024 ¦ 29/10/2024 ¦
¦ Diseño de los modulos de la plataforma ¦ Equipo de desarrollo[70%] ¦ 6 ¦ 240,00 ¦ 29/10/2024 ¦ 29/10/2024 ¦ 06/11/2024 ¦ 06/11/2024 ¦
¦ Desarrollo de la plataforma ¦ Equipo de despliegue ¦ 6 ¦ 240,00 ¦ 26/08/2025 ¦ 26/08/2025 ¦ 02/09/2025 ¦ 02/09/2025 ¦
¦ Despliegue de la plataforma ¦ Equipo de despliegue ¦ 9 ¦ 360,00 ¦ 02/09/2025 ¦ 02/09/2025 ¦ 15/09/2025 ¦ 15/09/2025 ¦
¦ Implementacion de la plataforma ¦ Equipo de despliegue ¦ 18 ¦ 720,00 ¦ 15/09/2025 ¦ 15/09/2025 ¦ 09/10/2025 ¦ 09/10/2025 ¦
¦ Sistema de gestión de proveedores ¦ Equipo de desarrollo ¦ 120,88 ¦ 11.760,00 ¦ 09/10/2025 ¦ 09/10/2025 ¦ 01/04/2026 ¦ 01/04/2026 ¦
¦ Diseño de requisitos del sistema ¦ Equipo de desarrollo ¦ 9 ¦ 360,00 ¦ 09/10/2025 ¦ 09/10/2025 ¦ 22/10/2025 ¦ 22/10/2025 ¦
¦ Diseño de los modulos del sistema ¦ Equipo de desarrollo ¦ 12 ¦ 480,00 ¦ 22/10/2025 ¦ 22/10/2025 ¦ 07/11/2025 ¦ 07/11/2025 ¦
¦ Desarrollo del sistema ¦ Equipo de desarrollo ¦ 21 ¦ 840,00 ¦ 07/11/2025 ¦ 07/11/2025 ¦ 08/12/2025 ¦ 08/12/2025 ¦
¦ Despliegue del sistema ¦ Equipo de despliegue ¦ 21 ¦ 840,00 ¦ 08/12/2025 ¦ 08/12/2025 ¦ 05/01/2026 ¦ 05/01/2026 ¦
¦ Implementacion del sistema ¦ Equipo de despliegue ¦ 63 ¦ 2.520,00 ¦ 05/01/2026 ¦ 05/01/2026 ¦ 01/04/2026 ¦ 01/04/2026 ¦
¦ Análisis de datos por IA ¦ Analistas de datos ¦ 20,38 ¦ 5.250,00 ¦ 01/04/2026 ¦ 01/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦
¦ Desarrollo de la IA ¦ Analistas de datos ¦ 21 ¦ 5.250,00 ¦ 01/04/2026 ¦ 01/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦
¦ Informe de Resultados y Evaluación del Proyecto ¦ Equipo de Gestión de
Proyectos ¦ 24 ¦ 1.440,00 ¦ 30/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦ 04/06/2026 ¦ 04/06/2026 ¦
¦ Realizacion de informe final ¦ Equipo de Gestión de Proyectos ¦ 24 ¦ 1.440,00 ¦ 30/04/2026 ¦ 30/04/2026 ¦ 04/06/2026 ¦ 04/06/2026 ¦
Espero que esto sea lo que necesitas.

## Hoja4
Tarea | Analista de Datos | Equipo de Desarrollo | Gestión de Proyectos | Equipo de Despliegue | Recursos Humanos | Negocios y Relaciones Corporativas
Proyecto Taco Gos | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Plan de Negocio de Taco Gos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Reunión con Cliente | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0.1
Realización del Plan de Negocio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Acuerdos de Colaboración | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.4
Acuerdo con OpenAI | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
Acuerdo con Amazon | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
Acuerdo con Mercadona | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
Acuerdo con UCLM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Firmas de Acuerdos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Implementación de Tecnología Avanzada | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Realización del Informe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Programas de Prácticas y Desarrollo Educativo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Realizar Documentación | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Informe de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Evaluación de Impacto Ambiental y Social | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
Finalización del Informe de Sostenibilidad | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
CRM | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Plataforma de Comercio Electrónico | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.4
Sistema de Gestión de Proveedores | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Sistema de Inteligencia Artificial | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Análisis de Datos por IA | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Desarrollo de la IA | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25
Informe de Resultados y Evaluación del Proyecto | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
Realización de Informe Final | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1