## 3.1
PROBLEMA 3.1 |  | Tiempos |  |  |  | Tiempo Early |  | Tiempos Late |  | Holguras |  |  | Fecha de Inicio del Proyecto: | 2002-06-01 | Fechas de Comienzo |  | Fechas de Finalización
Actividad | Precedentes | Optimista | Más probable | Pesimista | PERT | ES | EF | LS | LF | Total | Libre | Crítica |  | Actividad | más temprana | más tardía | más temprana | más tardía
A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 |  |  | A | 2002-06-01 | 2002-08-17 | 2002-06-14 | 2002-08-30
B | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 11 | 4 |  |  | B | 2002-06-15 | 2002-08-31 | 2002-07-12 | 2002-09-27
C | B, H | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 17 | 18 | 7 | 7 |  |  | C | 2002-08-10 | 2002-09-28 | 2002-08-16 | 2002-10-04
D | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | SI |  | D | 2002-06-01 | 2002-06-01 | 2002-07-12 | 2002-07-12
E | G | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 0 |  |  | E | 2002-07-27 | 2002-08-24 | 2002-08-16 | 2002-09-13
F | E | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 16 | 15 | 20 | 4 | 0 |  |  | F | 2002-08-17 | 2002-09-14 | 2002-09-20 | 2002-10-18
G | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 |  |  | G | 2002-07-13 | 2002-08-10 | 2002-07-26 | 2002-08-23
H | G | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 |  |  | H | 2002-07-27 | 2002-09-14 | 2002-08-09 | 2002-09-27
I | D | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | SI |  | I | 2002-07-13 | 2002-07-13 | 2002-08-02 | 2002-08-02
J | I | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | SI |  | J | 2002-08-03 | 2002-08-03 | 2002-08-30 | 2002-08-30
K | D | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 |  |  | K | 2002-07-13 | 2002-08-10 | 2002-08-02 | 2002-08-30
L | J, K | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | SI |  | L | 2002-08-31 | 2002-08-31 | 2002-10-04 | 2002-10-04
M | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | SI |  | M | 2002-10-05 | 2002-10-05 | 2002-10-18 | 2002-10-18
Caminos Críticos: C1: D, I, J, L, M
Duración Total del Proyecto:
[11 empty] | 20 | 20
Formulas:
Fechas de Comienzo = U1+[Tiempo Early]*7
más tardía = U1+[Tiempos Late]*7
más tardía = U1+[LF]*7-1
Fechas de Finalización = U1+[EF]*7-1