## 3.2
PROBLEMA 3.2
Actividad: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
Precedentes: | - | A | B, H | - | G | E | D | G | D | I | D | J, K | C,L
Tiempo: | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2
Tiempo inicial: | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2
Cambios:
| A -: Matriz de Caminos Posibles: | Duración | Camino
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Total | Crítico
Camino 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
Camino 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
Camino 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Camino 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | SI
Camino 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16
| Matriz de Caminos Posibles: J: Duración Total del Proyecto: | 20
| Caminos Críticos: |  |  | C4: D, I, J, L, M
Efectos:
- A se retrasa 9 semanas: | Matriz de Caminos Posibles: C: DTP sigue igual, holgura (A)=11 (>9)
- D se retrasa 3 semanas: | Matriz de Caminos Posibles: C: DTP=DTP+3 (D es crítica, holgura (D)=0)
- L se reduce 1 semana: | Matriz de Caminos Posibles: C: DTP=DTP-1 (L es crítica, holgura (L)=0, y no hay más caminos críticos)