## 3.5
Actividades
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
Predecesoras
- | - | - | A | A, B | C | A | D, E, F | C | D, E, F | G, H | D, E, F | I, J |  | Comienzo
Tiempos
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | Normal
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Rapido
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | Actual
Costes
4000 | 1500 | 2500 | 1800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 | 8000 |  | Normal
6000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1200 | 3000 | 6000 | 9000 | 10000 | 8000 | 2600 | 9000 | 12000 |  | Rapido
4000 | 1500 | 2500 | 1800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 | 8000 |  | Actual
Actividades A: Caminos; Actividades K: Coste total actual: |  | 45300
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17 | C1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 24 | C2
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 18 | C3
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 22 | C4
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 26 | C5
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 20 | C6 | Resultados:
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 24 | C7 | Semanas | Coste | Penalty | Bono | Total
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 23 | C8 | 26 | 45300 | 1500 | 0 | 46800
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | C9 | 25 | 45500 | 0 | 1000 | 44500
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 21 | C10 | 24 | 46100 | 0 | 2000 | 44100 | MEJOR
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 25 | C11 | 23 | 47350 | 0 | 3000 | 44350
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19 | C12 | 22 | 48600 | 0 | 4000 | 44600
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 23 | C13 | 21 | 50100 | 0 | 5000 | 45100
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 19 | C14 | 20 | 52600 | 0 | 6000 | 46600
[13 empty] | Maximo | 26 |  | 19 | 55100 | 0 | 7000 | 48100
[13 empty] | Optimizar para un tiempo total maximo de: | 26
Actividades A: A; Actividades G: G; Actividades K: K |  |  | C1 | PENALTY: penalización de 1500 por cada semana que pase de las 25
Actividades A: A; Actividades D: D; Actividades H: H; Actividades K: K |  |  | C2 | BONO: ahorro de 1000 por cada semana que baje de las 25
Actividades A: A; Actividades D: D; Actividades L: L |  |  | C3
Actividades A: A; Actividades D: D; Actividades J: J; Actividades M: M |  |  | C4
Actividades A: A; Actividades E: E; Actividades H: H; Actividades K: K |  | Crítico | C5
Actividades A: A; Actividades E: E; Actividades L: L |  |  | C6
Actividades A: A; Actividades E: E; Actividades J: J; Actividades M: M |  |  | C7
Actividades B: B; Actividades E: E; Actividades H: H; Actividades K: K |  |  | C8
Actividades B: B; Actividades E: E; Actividades L: L |  |  | C9
Actividades B: B; Actividades E: E; Actividades J: J; Actividades M: M |  |  | C10
Actividades C: C; Actividades F: F; Actividades H: H; Actividades K: K |  |  | C11
Actividades C: C; Actividades F: F; Actividades L: L |  |  | C12
Actividades C: C; Actividades F: F; Actividades J: J; Actividades M: M |  |  | C13
Actividades C: C; Actividades I: I; Actividades M: M |  |  | C14