## Sheet1
DATOS DE ENTRADA
Valor planificado (PV) |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | 40000 | [5 empty] | 40000
IGU |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
Codificación |  |  | 60000 |  |  |  | 60000
Pruebas |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 120000
Aceptación | [5 empty] | 40000 | 40000
Proyecto | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 40000 | 300000 | BAC
[7 empty] | 260000 | PV
Progreso de las tareas |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
IGU |  | 80% | 20% |  |  |  | 100%
Codificación |  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
Pruebas |  |  |  | 40% | 45% |  | 85%
Aceptación | [6 empty] | 0%
Coste real (AC) |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | 29000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 38000
IGU | 0 | 26000 | 10000 | 0 | 0 |  | 36000
Codificación | 0 | 0 | 42000 | 19000 | 0 |  | 61000
Pruebas | 0 | 0 | 0 | 50000 | 42000 |  | 92000
Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proyecto | 29000 | 35000 | 52000 | 69000 | 42000 | 0 | 227000 | AC
CÁLCULOS: Valor ganado, variaciones e índices
Valor ganado (EV = PV de la tarea * % ejecutado) |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | 32000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 40000
IGU | 0 | 32000 | 8000 | 0 | 0 |  | 40000
Codificación | 0 | 0 | 42000 | 18000 | 0 |  | 60000
Pruebas | 0 | 0 | 0 | 48000 | 54000 |  | 102000
Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proyecto | 32000 | 40000 | 50000 | 66000 | 54000 | 0 | 242000 | EV
Variación del cronograma (SV = EV - PV) |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | -8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
IGU | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0
Codificación | 0 | 0 | -18000 | 18000 | 0 |  | 0
Pruebas | 0 | 0 | 0 | -12000 | -6000 |  | -18000
Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proyecto | -8000 | 0 | -10000 | 6000 | -6000 | 0 | -18000 | SV
Variación del coste (CV = EV - AC) |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total
Requisitos | 3000 | -1000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000
IGU | 0 | 6000 | -2000 | 0 | 0 |  | 4000
Codificación | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 |  | -1000
Pruebas | 0 | 0 | 0 | -2000 | 12000 |  | 10000
Aceptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proyecto | 3000 | 5000 | -2000 | -3000 | 12000 | 0 | 15000 | CV
SPI = EV / PV = | 0.93077 | Más lento
CPI = EV / AC = | 1.0661 | Más barato
CÁLCULOS: Evolución (resumen y gráfico)
Evolución |  |  |  |  | ↓
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
PV | 40000 | 80000 | 140000 | 200000 | 260000 | 300000
EV | 32000 | 72000 | 122000 | 188000 | 242000
AC | 29000 | 64000 | 116000 | 185000 | 227000
EV bajo línea base → vamos con retraso
AC bajo línea base → menos gasto del esperado
CÁLCULOS: pronósticos de futuro
Estimación a la Conclusión (EAC) |  |  |  |  | Variación a la Conclusión: BAC - EAC
Las estimaciones… |  | Fórmula EAC |  | EAC | VAC | ETC
no se han cumplido puntualmente |  | EAC = AC + (BAC - EV) |  | 285000 | 15000 | 58000
se han cumplido |  | EAC = BAC / CPI |  | 281404.9587 | 18595.0413 | 54404.9587
Estimación para concluir: EAC - AC
En cualquier caso, terminaremos con un balance positivo