## 3.1
PROBLEMA 3.1 |  | Tiempos |  |  |  | Tiempo Early |  | Tiempos Late |  | Holguras |  |  | Fecha de Inicio del Proyecto: | 2002-06-01 | Fechas de Comienzo |  | Fechas de Finalización
Actividad | Precedentes | Optimista | Más probable | Pesimista | PERT | ES | EF | LS | LF | Total | Libre | Crítica |  | Actividad | más temprana | más tardía | más temprana | más tardía
A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 |  |  | A | 2002-06-01 | 2002-08-17 | 2002-06-14 | 2002-08-30
B | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 11 | 4 |  |  | B | 2002-06-15 | 2002-08-31 | 2002-07-12 | 2002-09-27
C | B, H | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 17 | 18 | 7 | 7 |  |  | C | 2002-08-10 | 2002-09-28 | 2002-08-16 | 2002-10-04
D | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | SI |  | D | 2002-06-01 | 2002-06-01 | 2002-07-12 | 2002-07-12
E | G | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 0 |  |  | E | 2002-07-27 | 2002-08-24 | 2002-08-16 | 2002-09-13
F | E | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 16 | 15 | 20 | 4 | 0 |  |  | F | 2002-08-17 | 2002-09-14 | 2002-09-20 | 2002-10-18
G | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 |  |  | G | 2002-07-13 | 2002-08-10 | 2002-07-26 | 2002-08-23
H | G | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 |  |  | H | 2002-07-27 | 2002-09-14 | 2002-08-09 | 2002-09-27
I | D | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | SI |  | I | 2002-07-13 | 2002-07-13 | 2002-08-02 | 2002-08-02
J | I | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | SI |  | J | 2002-08-03 | 2002-08-03 | 2002-08-30 | 2002-08-30
K | D | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 |  |  | K | 2002-07-13 | 2002-08-10 | 2002-08-02 | 2002-08-30
L | J, K | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | SI |  | L | 2002-08-31 | 2002-08-31 | 2002-10-04 | 2002-10-04
M | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | SI |  | M | 2002-10-05 | 2002-10-05 | 2002-10-18 | 2002-10-18
Caminos Críticos: C1: D, I, J, L, M
Duración Total del Proyecto:
[11 empty] | 20 | 20
Formulas:
Fechas de Comienzo = U1+[Tiempo Early]*7
más tardía = U1+[Tiempos Late]*7
más tardía = U1+[LF]*7-1
Fechas de Finalización = U1+[EF]*7-1

## 3,6
| PROBLEMA 3.1 |  | Tiempos (semanas) |  |  |  | Tiempo Early |  | Tiempos Late |  | Holguras
Precedentes | Actividad | Sucesores | Optimista | Más probable | Pesimista | PERT | ES | EF | LS | LF | Total | Libre | Crítica
- | A | D,E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI
- | B | J, K | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | NO
- | C | F,G | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | SI
A | D | H, I | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | SI
A | E | J, K | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | NO
C | F | J, K | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | SI
C | G | L | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | NO
D | H | M | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 12 | 7 | 14 | 2 | 0 | NO
D | I | N | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | SI
B,E,F | J | N | 5 | 7 | 15 | 8 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | SI
B,E,F | K | O | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 9 | 16 | 4 | 0 | NO
G | L | O | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 16 | 7 | 3 | NO
H | M | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | NO
I,J | N | P | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | SI
K,L | O | Q | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 16 | 19 | 0 | 4 | SI
M,N | P | Q | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | SI
O,P | Q | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | SI
[11 empty] | 5 | 7 | 12 | 12 | 1 | 13
[11 empty] | H |  |  | M
[11 empty] | 7 | 2 | 14 | 14 | 2 | 15
[7 empty] | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 15 | 4 | 19
[7 empty] | D | [9 empty] | P
[7 empty] | 1 | 0 | 5 | [7 empty] | 15 | 0 | 19
|  |  | 0 | 1 | 1
|  |  | A | [7 empty] | 5 | 8 | 13
|  |  | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | I
[11 empty] | 5 | 0 | 13
[7 empty] | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 13 | 2 | 15
[7 empty] | E | [6 empty] | N
[7 empty] | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 13 | 0 | 15
[11 empty] | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 19 | 2 | 21
[11 empty] | J | [5 empty] | Q |  |  | FIN
[11 empty] | 5 | 0 | 13 |  |  |  | 19 | 0 | 21
|  |  | 0 | 2 | 2
B
|  |  | 3 | 3 | 5
[11 empty] | 5 | 7 | 12
K
[7 empty] | 3 | 2 | 5 |  | 9 | 4 | 16
| Inicio | [5 empty] | F
[7 empty] | 3 | 0 | 5
[14 empty] | 12 | 3 | 15
|  |  | 0 | 3 | 5 | [8 empty] | O
|  |  | C | [10 empty] | 16 | 0 | 19
|  |  | 0 | 0 | 3
[7 empty] | 3 | 1 | 4 |  | 4 | 5 | 9
[7 empty] | G |  |  |  | L
[7 empty] | 10 | 7 | 11 |  | 11 | 7 | 16
¿Qué actividades se pueden retrasar 2 semanas sin que se vea afectada la duración total del proyecto? | [10 empty] | b,g,h,k,l,m
¿Cómo se ve afectada la duración total del proyecto si la actividad J se retrasa 2 semanas? | [10 empty] | el proyecto se retrasa 2 semanas
¿Cómo se ve afectada la duración total del proyecto si la actividad M se retrasa 4 semanas y la actividad J se retrasa 1 semana? | [10 empty] | Se retrasa 3 semanas
Una vez ocurrido el evento anterior (3), ¿Cuántas semanas se podría retrasar la actividad N sin que se retrase la duración total del proyecto? | [10 empty] | Teniendo en cuenta que es parte de la sección críticia